**Udenrigsmøde**

28. september 2023

Per, Musti, Peter, Shireen, Bjarne

**REFERAT**

*Nyt siden sidst:*

Bjarne fortæller om forlig vedr. Kommunens budget. Til projektet vedr. overskæringen er der afsat kr. 2.680.000 i 2026.

Datoen på BaneDanmarks hjemmeside er nu sat til ultimo 2025 – og er sat i ”Gul” (se vedhæftet kort nederst)

Der er oprettet en NEM-konto for at kommunen kan overføre projektmidlerne

Der skal også oprettes et MIT ID.

Aktion: Bjarne opretter et MIT ID

**Status på ”Liv I Mit Kvarter”:**

Orienteringsmøde til fællesspisningen den 4. oktober

Aktion: Peter forsøger at få en journalist til at deltage i mødet (Andrea Bisgaard) – Fynd Amts Avis har takket nej, men vil gerne orienteres efterfølgende.

Aktion: Tovholderne (Per, Shireen, Musti og Bjarne) sender ønske om navn på gruppe email adresse til Peter (mail der sendes til denne email sendes videre til den enkelte tovholders private email)

Aktion: Peter opretter email adresser til hver gruppe/aktivitet

**Akt. 1: Foredrag og workshop (forslag til gruppenavn: Bæredygtigt Fællesskab)**

* Små foredrag ved fællesmiddage
	+ Biodiversitet i byen (Marie Rønde)
	+ Grøn omstilling for SMV’er (Bent fra Kullinggade)
* Projektets events skal inddrage beboerne fra kvarteret og ikke kun Skattergade

**Akt. 2: Borde og bænke (under træet)**

Arne (nr. 14) er med på borde/bænke og deltager i fællesspisningen den 4. okt

Der skal laves en plan for pladsen så der kan indhentes en tilladelse. Hvem kan lave en råskitse (Birthe Wiuff?)

Aktion: Peter taler med Lars omkring aktiviteter ”Under Træet”

**Akt. 3: Info-tavler**

Har skrevet til museet og har aftalt møde på onsdag den 4/10.

Aktion: Shireen inviterer Søren med til mødet med museet - Søren ønsker at deltage i mødet med museet og i gruppens aktiviteter

**Akt. 4 Kommunikation**

Der er udarbejdet en kommunikationsplan der løbende skal opdateres (gøres til statusmøder)

Der er udarbejdet, tryks og omdelt folder om projektet sammen med invitation til fællsspisning 4/10

Peter har arbejdet på hjemmesiden og har lavet en underside for ”Liv i mit kvarter”. Her kan man følge projektet og tilmelde sig nyhedsbrev mm. Der er øget aktivitet på hjemmesiden siden omdeling af folderen.

**Økonomi:**

Der er som forventet blevet indsat 37.500,- kr på foreningens konto (indbetalt af Svendborg Kommune), svarende til 75% af projektets total budget.

**Program for orienteringmøde (4. okt)**

1. Kort intro til Skattergade Beboerforening og projekt ”Liv i Mit Kvarter” (Per, 5 min)
2. Præsentation af aktiviteterne og invitation til deltagelse (Musti, Bjarne, Shireen, Per+Peter, 3 min pr. oplæg)
3. Tilmelding til aktivitets-listerne (gruppe-lister)

Aktion: Per laver tilmeldingsliste

**Nye ansøgninger:**

* Finansiering af andre aktiviteter (ad. hoc.)
* Finansiering af helhedsplan (ca. 100.000,- kr)

